## Лист1
Направления деятельности (в соответствии с темой, целью, статусом в инновационной инфраструктуре)/ Сроки | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | Планируемые результаты инновационной деятельности | Перечень планируемых продуктов
Нормативно-правовое регулирование организуемой деятельности учреждения в статусе ( Необходимые нормативно-правовые акты, разработанные в образовательной организации (приказы, положения, «дорожные карты» и т.п.):  перечень, имеющихся или требующих разработки документов регламентирующих инновационную деятельность (что планируется разработать нового (корректировка, разработка положений и приказов и т.д.);  дорожная карта  отчет (промежуточный №1-3, итоговый)  разработанная нормативная база до 05.2014 г.) | 2014-02-01: нормативно - правовые акты: приказы, положения; 2014-03-01: дорожная карта; 2014-05-01: 1-й промежуточный отчет; 2014-10-01: 2 - й промежуточный отчет; 2015-01-01: 3 - й промежуточный отчет; 2015-05-01: итоговый отчет | Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней | Основная образовательная программа, рабочие программы педагогов, локальные нормативные акты, создание предметно - развивющей среды
Организация инновационной деятельности учреждения
1. Работа над формированием новой компетенции педагогов 2. Проектная деятельность в рамках внедрения ФГОС в ДОУ 3. Информирование родителей о введении ФГОС в ДОУ, о расширении их возможностей участия в образовательном процессе | Создание рабочей группы по разработке мероприятий введения ФГОС в работу ДОУ | Изучение нормативных документов по введению ФГОС ДО | Корректировка плана инновационной работы в соответствии с техническим заданием | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Рассмотрение вопросов введения ФГОС ДО на педсовете | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ДО на консультациях | Внесение изменений в нормативно-правовые акты ДОУ по мере изменений в законодательстве | Организация курсовой переподготовки кадров по проблемем введения ФГОС ДО | Организация участия различных категорий педагогических работников в краевых и муниципальных семинарах по вопросам внедрения ФГОС ДО | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ДО | Разработка и утверждение новых рабочих программ педагогов | Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ | Мониторинг введения ФГОС ДО | Подведение итогов работы и выявление результативности; корректировка планов работы ДОУ | Овладение новой педагогической компетентностью | [7 empty] | 1. Улучшение компетенции педагогов в работе по ФГОС 2. Активизация роли педагогов, детей и родителей в образовательном процессе | Создание инновационных моделей и технологий воспитания и социализации в рамках ФГОС
Информационно-методическое распространение опыта в крае и регионах ДФО (Стажировки и т.п. на базе учреждения Подготовка лекции, сценария мастер-класса, ….Участие в 2014 году в ярмарке инновационной деятельности, предложения для публичного выступления на семинарах, выставках, собраниях, совещаниях, ярмарках и т.п.) | 2014-05-01: Участие в 2014 году в ярмарке инновационной деятельности; 2014-10-01: Предложение для публичного выступления на семинаре | Обмен опытом по внедрению инноваций | Участие в семинаре и ярмарке, создание буклетов
Создание комплекта информационного и методического сопровождения проекта (Подготовка, разработка методических продуктов инновационной деятельности: 1) печатной, электронной продукции: учебники, статьи, методические (наглядные, учебные) пособия, методические рекомендации, образовательные (учебные, внеурочной деятельности, развития) программы, практикумы, словари-справочники, карты, атласы, тесты, тренажерные комплексы, технологические сценарии, электронные и цифровые образовательные ресурсы и т.д. (см. классификаторы http://www.ippk.ru/index.php/2010-06-02-15-25-53/400-action/innovatsionnaya-infrastruktura-obrazovaniya/kraevoj-ekspertnyj-sovet ); 2) Сайта; 3) информационных, учебных, методических, … предложений; 4)рассылки по учреждениям (перечень адресатов, E-mail), ….) | 2014-04-01: Создание на сайте информационного раздела по организации инновационной деятельности; 2014-05-01: Информирование общественности о подготовке к введению ФГОС ДО через интернет ресурсы ( постоянно); 2014-06-01: Обеспечение доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Расширение информационного поля по вопросам внедрения ФГОС | Информирование на сайте по вопросам организации инновационной деятельности