ДОРОЖНАЯ КАРТА

по изучению Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детского сада № 167 «Родничок».

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Нормативно – правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 1.1. | Создание рабочей группы по разработке мероприятий введения ФГОС в работу ДОУ | ноябрь 2013 | Приказ о создании рабочей группы и определение ее функционала | заведующий |
| 1.2. | Изучение нормативных документов по введению ФГОС ДО | в течение года | Информированность участников пед.процесса | Методическая служба; рабочая группа |
| 1.3. | Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ДО | декабрь 2013 | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ДОУ | Методическая служба; рабочая группа |
| 1.4. | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | январь 2014 | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС | Заведующий; методическая служба |
| 2. Финансово – экономическое обеспечение введение ФГОС ДО |
| 2.1. | Внесение изменений в нормативно-правовые акты ДОУ по мере изменений в законодательстве | в течение года | Система оплаты труда работников в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Управление образования, заведующий ДОУ |
| 3. Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1. | Организация курсовой переподготовки кадров по проблеме введения ФГОС ДО | поэтапно | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО | Заведующий, методическая служба ДОУ |
| 3.2. | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ДО на педсоветах, совещаниях, обучающих семинарах, консультациях | в течение года | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников | Заведующий, методическая служба ДОУ |
| 3.3. | Организация участия различных категорий педагогических работников в краевых и муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС ДО | постоянно | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников | Заведующий, методическая служба ДОУ |
| 3.4. | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | в течение года | Расширение и обновление психодиагностичес-кого инструментария | Педагог -психолог |
| 3.5. | Разработка и утверждение новых рабочих программ педагогов | август 2014 | Наличие программ | Методическая служба; рабочая группа |
| 3.6. | Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ | апрель-август 2014 г. | Создание ООП ДО | Методическая служба; рабочая группа |
| 4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 4.1. | Информирование общественности о подготовке к введению ФГОС ДО через интернет - ресурсы. | постоянно | Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта | Заведующий ДОУ; ответственный за наполнение сайта. |
| 4.2. | Обеспечение доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет о ходе и результатах введения ФГОС ДО | постоянно | Размещение информации на страницах сайта | Методическая служба |
| 5. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1. | Мониторинг введения ФГОС ДО | май, сентябрь 2014 г | Диагностические материалы | Заведующий; методическая служба |
| 5.2. | Подведение итогов работы и выявление результативности; корректировка планов работы ДОУ на 2014 – 2015 год | май, август 2014 г. | Получение объективной информации; подготовка мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДОУ | Заведующий; методическая служба |